## Sheet1
한국필립모리스 긴급 점검 리스트
발생 날짜 | 구분 | 업무 내역 | 담당자 | 해결 여부 | 해결 날짜 | 해결 내역
2023-07-20 | 전체 종료일자 변경 | 추가인력 투입으로 인한 전체 종료일자 11/10(금) -> 10/13(금) 변경 - Cloud Migration Go-Live 일정 변경으로 추가 인력 2개월 투입 (장민지 선임, Kathy) - 타겟 일정은 다음과 같으며 TPE Shared Farm과 상의 후 확정 -> 확정 시, TEAMS 일정 생성 예정 QA : 8/4 ~8/7 배포 , PRD : 9/22 ~ 9/25 배포 | M.C.B | Y | - | -
2023-07-20 | SSRS -> Power BI 개발 진행 | Cloud Migration Go-Live 일정을 9/22(금)로 변경되어 DB Migration과 Power BI 개발을 병렬적으로 수월하게 진행하기 위하여 SSRS를 같이 Migration 진행하고 Power BI 개발 완료 일정은 10/13(금)에 맞춰 개발 진행 - 기존 : Cloud Go-Live 이전, SSRS report를 Power BI로 개발 완료 - 변경 : Go-Live 일정 변경으로 SSRS report 살린 후, Power BI 10/13 개발 완료 | M.C.B | Y | - | -
2023-07-28 | 날짜 함수 | 현재 날짜를 가져오기 위한 함수 변경 사용 안내 On-Premise 서버 시간 : KST / Cloud 서버 시간 : UTC 위의 이유로 GETDATE() -> DATEADD(Hour, +9, GETUTCDATE()) 사용 필요 기존에 개발되어있는 건에 대해서는 TPE Team과 논의 중 | TPE Team Tyler M.C.B | Y | 2023-08-30 | (08/23) 금일 최종 변경 방법 논의 예정 (08/30) TPE team과 GETDATE함수를 DB별로 변경 할 수 있는 스크립트 활용하여 해결
2023-08-03 | Cloud Dev에서의 테스트 진행 | LOCAL에서는 테스트 완료하였으나 하기 원인으로 인하여 CLOUD DEV에서 테스트가 미비한 부분은 차주부터 QA에서 진행 1) DEV서버의 성능 이슈로 인하여 QA에서 퍼포먼스 성능 테스트 예정 2) ISMS PRD – CLOUD DEV interface 이슈로 인하여 ISMS에서 데이터를 가져오는 테스트는 QA에서 진행 예정 3) AWX에서 Access Denied 이슈로 DEV에서 진행 못하여 QA에서 진행 예정 | Tyler M.C.B | Y | - | -
2023-08-10 | QA migration 지연 | DWH10, 11 – QA migration 지연 지난 주말에 TPE team에서 migration 완료 예정이었으나 지연되고 있어 확인 중 이에 따라 M.C.B에서 진행해야하는 업무도 지연 | TPE Team | Y | 2023-09-07 | (08/11) TPE Team에서 Migration 진행 부분 완료 - Role과 SSIS 배포 및 스케쥴링 대기 (08/30) SSIS배포는 완료되었고 Role의 경우 2차적으로 migration진행되었으나 추가적으로 진행되야하는 것이 남음. TPE Team에서 금주 내 해결 예정 (09/07) 완료
2023-08-10 | ISMS PRD permission 이슈 | ISMS – PRD permission AWX에서 job을 실행 시 사용하는 PMI\s-dsd-siakr 계정이 ISMS – PRD permission 이슈로 인하여 DWH-DEV와 ISMS–PRD 관련한 job 테스트 진행 지연 DWH-QA to ISMS-QA 로 job 테스트 진행 예정 -> QA migration 완료 후 테스트 가능 | Tyler | Y | 2023-08-16 | TPE Team에서 권한 부여 후, 아래 3케이스에 대하여 연결 테스트 완료 DWH DEV <-> ISMS PRD DWH QA <-> ISMS QA DWH QA <-> ISMS PRD
2023-08-10 | PRD 관련 현업 추가 요청 | PRD Live 시점 이전에 Database Migration 요청 9/22 에 PRD Migration을 진행 예정되어있으나, 현업에서 9/22 이전에 데이터를 미리 부어볼 수 있는지 요청 받아 가능 여부 확인 예정 | Tyler | Y | 2023-08-10 | 9/4 ~ 9/15 Smoke Test 진행 예정 w/TPE Team
2023-08-10 | Power BI 소스 변경 추가 요청 | 비즈니스에서 보고있는 Dashboard 소스 변경 추가 요청 받았으며, QA, PRD 각각 migration 점검 체크 후 진행 예정 PMK_ARSReport_ILUMA ILUMA & TEREA Dashboard | M.C.B | Y | 2023-09-13 | (08/23) PRD만 진행하며 smokre Test(9/4~)에서 진행 (09/13) 변경 완료
2023-08-24 | CORIA QA SSAS 접속 이슈 | CORIA – QA SSAS 접속 이슈 기존 CORIA – QA SSAS 접속이 불가하여 TPE팀과 CORIA Support팀이 해결 중 | TPE Team CORIA Support | Y | 2023-09-13 | (08/30) SSMS에서 접속은 가능하지만, 기존 모델에 접근 시 connect되지 않아 추가적으로 확인중 (09/13) 해결 완료
2023-09-06 | QA 서버 job 수동 테스트 이슈 | IMDL_UPDATE_ETL_Daily Job 수동 테스트 이슈 : IMDL_ETL_QA21_v1.dtsx 패키지 파일 실행시 Error발생 Pmisapgmp01 서버에서 QA-DWH21의 PMK_Master 테이블로 데이터를 가져오는 것을 수행 접근권한이 없는 서버라 로컬에서 수동으로 수행할 수 없으며 이로 인해 원인파악이 쉽지 않음 방화벽 문제인지 SourceCode 문제인지 확인위해 port_Number 요청상태 | Tyler M.C.B | Y | 2023-09-11 | (09/11) 방화벽 설정 완료
2023-09-14 | QA 서버 job 수동 테스트 이슈 | KAPOS, IRIS, IMDL에 대한 오류원인 파악 및 수정개발 테스트가 진행 중에 있으나 TEST를 위해 수정한 SSIS패키지파일의 AWX 업로드 요청이 TPE팀의 응답지연으로 인해 오류 해결도 늦어지고 있음 | Tyler M.C.B | Y | 2023-09-25