## Sheet1
SSRS 코드 분석
DB별 Table 데이터 분석
On-premise ( SQL_9 & SQL_10 ) >> AWS ( SQL_9 & SQL_10 )
DB migration
Server Agent migration(프로시저가 AWS환경에서도 정상적으로 실행되는지 체크)
SSIS migration
SSAS migration
SSRS migration
추가적으로 고객이 DB migration 작업 중 테이블별로 조회량 확인해서 조회량이 적어 불필요해 보이는 테이블은 삭제하길 희망
CORIA migration SQL10\PRD이 COREA가 바라보는 DB
DW
SSIS (SSRS 소스코드를 powerBI용으로 수정한 쿼리사용)
SSAS? = DataMart
??DB의 테이블정의서
SSRS → Power BI 대시보드로 대체

## Task_List
| 10M/M | End Date : 2023-11-12
Project Task |  | 10월전에 RLS확인,,,,,
SSRS 코드 분석 |  | (2~3개월) | 1. SSRS -> BI
1-1. 1차 Data Modeling(Data Warehouse 구축)
DB별 Table 데이터 분석 |  |  |  |  | 1-1-1. 보고서별 Source Data 데이터 정리
기존 SSRS 코드 분석(12개)
On-premise ( SQL_9 & SQL_10 ) >> AWS ( SQL_9 & SQL_10 ) |  |  |  |  | 기존 SSRS 화면, 기능, 권한 분석
DB migration |  |  |  |  | 1-1-2. SSIS 이용하여 기존 SSRS에 사용된 테이블 CORIA에 생성
Server Agent migration(프로시저가 AWS환경에서도 정상적으로 실행되는지 체크) |  |  |  |  | 1-1-3. 스케쥴링
SSIS migration |  |  |  | 1-2. 2차 Data Modeling(Data Mart 구축)
SSAS migration |  |  |  |  | 1-2-1. SSAS에 데이터 로드 및 Power Query 개발
SSRS migration |  |  |  |  | 1-2-2. 테이블 관계설정
1-2-3. 측정값 생성
추가적으로 고객이 DB migration 작업 중 테이블별로 조회량 확인해서 |  |  |  |  | 1-2-4. 파티셔닝 및 배포
1-2-5. RLS
조회량이 적어 불필요해 보이는 테이블은 삭제하길 희망 |  |  |  | 1-3. Power BI 시각화
1-3-1. 디자인
CORIA migration SQL10\PRD이 COREA가 바라보는 DB |  |  |  |  | 1-3-2. 스토리보드
DW |  |  |  |  | 1-3-3. 시각화 개체 구성
SSIS (SSRS 소스코드를 powerBI용으로 수정한 쿼리사용) |  |  |  |  | 1-3-4. UAT
SSAS? = DataMart |  |  |  |  | 1-3-5. feedback 보완 개발
1-4. Live 운영 안정
??DB의 테이블정의서 |  |  |  |  | 2-3-1. 스케쥴링, 모니터링
2-3-2. 산출물 (보고서별 사용 테이블 정리)
SSRS → Power BI 대시보드로 대체 |  | (2개월) | 2. DB migration
2-1. SQL09 Server
2-1-0. On-Prem에서 Table 분석
2-1-1. DB migration 확인
2-1-1.5. EZD 등 타사와 migration 확인
2-1-2. Server Agent migration(Procedure가 AWS환경에서도 정상적으로 실행되는지 체크)
2-1-3. SSIS migration 진행 및 확인
2-1-4. SSAS migration 진행 및 확인
2-1-5. SSRS migration 진행 및 확인
2-1-6. 불필요 DB, 테이블, job 삭제
2-1-7. 판매사 마감파일 일마감 파일 생성 (as-is 프로시저 -> tmp table -> 파일 떨구는 로직 to-be 팀장님 생각 : Mart로 만들어서 RLS걸어서 엑셀로 저장) => 현 로직에서 end point만 바꿔서 할 수 있다면 그대로 , 아니라면 mart 고려
2-2. SQL10
2-2-0. On-Prem에서 Table 분석
2-2-1. DB migration 확인
2-2-1.5. EZD 등 타사와 migration 확인
2-2-2. Server Agent migration(Procedure가 AWS환경에서도 정상적으로 실행되는지 체크)
2-2-3. SSIS migration 진행 및 확인
2-2-4. SSAS migration 진행 및 확인
2-2-5. SSRS migration 진행 및 확인
2-2-6. 불필요 테이블, job 삭제
2-2-7. 외부 파일 데이터(txt, csv) 관련 Job생성 (SSIS내에서도 FTP 컨트롤이 되며, 확인이 필요하며, 고객사의 니즈가 무엇인지 정확히 파악필요)
2-3. Live 운영 안정
2-3-1. 최종 연결 점검 및 모니터링
2-3-2. 산출물 (유저가이드_update)
3. CORIA
3-1. Migration (소스 On-premises -> AWS)
3-1-1. DB migration 확인
3-1-2. SSIS migration 확인
3-1-3. SSAS migration 확인
3-1-4. 스케쥴링, 모니터링