## Slide 1
[필립모리스 PJT] 9주차 Weekly Report
2023. 08. 10 (목)

## Slide 2
Weekly Report Abstract
I
Project Schedule Check
II
This / Next Week Status
III
IV
V
Project Issue Check
Additional Communication
INDEX

## Slide 3
INDEX
Weekly Report Abstract
I
Project Schedule Check
II
This / Next Week Status
III
IV
V
Project Issue Check
Additional Communication

## Slide 4
I. Weekly Report Abstract
프로젝트 개요
프로젝트명 | PMK Cloud Migration PJT |  |  | 
보 고 유 형 | 주간 업무 보고(Weekly Report) | 보 고 일 자 | 2023-08-10 (목) | 매주 목요일 2시
보 고 자 | 엠클라우드브리지 신유지 선임 | 보 고 장 소 | 필립모리스코리아 | 
참석자
여부 | 참석자 | 여부 | 참석자 | 여부 | 참석자 | 여부 | 참석자 | 여부 | 참석자
○ | Hong, Tyler | ○ | Heo, Ethan |  | Kim, Michael (Optional) |  | Lim, Elien (Optional) |  | Park, Jung Ho (Optional)
 | Paeng, Eric (Optional) | ○ | Kim, Hye Won (Optional) |  | Yoon, Randy (Optional) |  | Kim, Taejin (Optional) |  | Ko, James (Optional)
여부 | 참석자 | 여부 | 참석자 | 여부 | 참석자 | 여부 | 참석자 | 여부 | 참석자
○ | 정진우(Jake) 팀장 (PM, Data Modeler) | ○ | 신유지(Allie) 선임 (PL, Data Modeler) | ○ | 김병준(Max) 선임 (Data Modeler) | ○ | 장민지(Kathy) 선임 (Data Modeler) |  | 

## Slide 5
INDEX
Weekly Report Abstract
I
Project Schedule Check
II
This / Next Week Status
III
IV
V
Project Issue Check
Additional Communication

## Slide 6
II. Project Schedule Check
프로젝트 스케쥴 관리 (금주 진척 사항 Overview)

## Slide 7
INDEX
Weekly Report Abstract
I
Project Schedule Check
II
This / Next Week Status
III
IV
V
Project Issue Check
Additional Communication

## Slide 8
III. This / Next Week Status
주요 보고서 Follow-up 실적/계획
구분 | 업무 내역
금주 실적 | 온프레미스 ODS 서버 클라우드(AWS) 마이그레이션 1-1. DB migration 확인 – DEV 서버 SQL09의 “XAFCARFLEET” DB Drop가능 여부 추가 재분석 완료 -> Job 영향 없으므로 drop 예정 AWX에서 DWH-DEV to ISMS-PRD connection 테스트 진행 -> PMI\s-dsd-siakr 계정에 ISMS 접속 권한 없어서 테스트 불가 => Tyler님 권한 요청 중 1-2. Cloud(AWS) DWH10, 11 - QA서버 배포/검증 DWH-QA에 배포할 SSIS package 파일 내 Getdate()함수 변경 진행 중 DWH-QA Migration 완료가 되지 않아 지연 이슈 발생 DNS, SIS 주소 공유 받으면 Migration 완료 리스트 체크 Shared Folder 공유 받으면 연결 체크 온프레미스 ODS서버 SSRS Report Power BI 전환 개발 2-1. 1차 모델링 개발 및 DW 구축 DW 구축 진행 Dimension Table(기준 정보 테이블) 8개/9개 구축 완료 Power BI 권한관련 논의 완료 (w/Tyler, Ethan) - RLS 적용 관련 로직 분석 중이며 완료 후 권한관련 기준 정보 테이블 생성 예정 Fact Table(트랜잭션 테이블) 5개/12개 구축 완료 - SMART(판촉활동조회)의 경우 기존 SMART에서 SQL09를 바라보고 있으나, Power BI에서 ISMS-PRD를 바라보도록 개발 완료

## Slide 9
III. This / Next Week Status
주요 보고서 Follow-up 실적/계획
구분 | 업무 내역
차주 예정 | 온프레미스 ODS 서버 클라우드(AWS) 마이그레이션 1-1. Cloud(AWS) DWH10, 11 - QA서버 배포/검증 QA서버 migration 진행완료 후, 주소 공유 받아 Migration 완료 리스트 체크 DB, 테이블, 뷰 등 migration 완료 확인 SSIS package에서 source, target 수정 후 연결 가능 여부 체크 및 배포 DWH-QA to Shared Folder 연결 확인 DWH-QA to ISMS-PRD 연결 확인 온프레미스 ODS서버 SSRS Report Power BI 전환 개발 2-1. 1차 모델링 개발 및 DW 구축 DW 구축 진행 Fact Table 12개 모두 구축 완료 예정 추가 Fact Table 구축 필요 여부 확인 테이블 적재 SSIS package 배포 Power BI 권한관련하여 RLS 적용 관련 로직 분석 예정

## Slide 10
INDEX
Weekly Report Abstract
I
Project Schedule Check
II
This / Next Week Status
III
IV
V
Project Issue Check
Additional Communication

## Slide 11
IV. Project Issue Check
Project 수행 관련 긴급 점검(체크) 필요 항목
구분 | 업무 내역 | 담당자
QA migration 지연 | DWH10, 11 – QA migration 지연 지난 주말에 TPE team에서 migration 완료 예정이었으나 지연되고 있어 확인 중 이에 따라 M.C.B에서 진행해야하는 업무도 지연 | TPE Team
ISMS PRD permission 이슈 | ISMS – PRD permission AWX에서 job을 실행 시 사용하는 PMI\s-dsd-siakr 계정이 ISMS – PRD permission 이슈로 인하여 DWH-DEV와 ISMS–PRD 관련한 job 테스트 진행 지연 DWH-QA to ISMS-QA 로 job 테스트 진행 예정 -> QA migration 완료 후 테스트 가능 | Tyler
PRD 관련 현업 추가 요청 | PRD Live 시점 이전에 Database Migration 요청 9/22 에 PRD Migration을 진행 예정되어있으나, 현업에서 9/22 이전에 데이터를 미리 부어볼 수 있는지 요청 받아 가능 여부 확인 예정 | Tyler
Power BI 소스 변경 추가 요청 | 비즈니스에서 보고있는 Dashboard 소스 변경 추가 요청 받았으며, QA, PRD 각각 migration 점검 체크 후 진행 예정 PMK_ARSReport_ILUMA ILUMA & TEREA Dashboard | M.C.B
날짜 함수 | 현재 날짜를 가져오기 위한 함수 변경 사용 안내 On-Premise 서버 시간 : KST / Cloud 서버 시간 : UTC 위의 이유로 GETDATE() -> DATEADD(Hour, +9, GETUTCDATE()) 사용 필요 기존에 개발되어있는 건에 대해서는 TPE Team과 논의 중 | TPE Team Tyler M.C.B

## Slide 12
INDEX
Weekly Report Abstract
I
Project Schedule Check
II
This / Next Week Status
III
IV
V
Project Issue Check
Additional Communication

## Slide 13
Additional Communication
추가 논의 사항
구분 | 업무 내역

## Slide 14
Thank you for your attention