## Slide 1
[필립모리스 PJT] 12주차 Weekly Report
2023. 08. 31 (목)

## Slide 2
Weekly Report Abstract
I
Project Schedule Check
II
This / Next Week Status
III
IV
V
Project Issue Check
Additional Communication
INDEX

## Slide 3
INDEX
Weekly Report Abstract
I
Project Schedule Check
II
This / Next Week Status
III
IV
V
Project Issue Check
Additional Communication

## Slide 4
I. Weekly Report Abstract
프로젝트 개요
프로젝트명 | PMK Cloud Migration PJT |  |  | 
보 고 유 형 | 주간 업무 보고(Weekly Report) | 보 고 일 자 | 2023-08-31 (목) | 매주 목요일 2시
보 고 자 | 엠클라우드브리지 신유지 선임 | 보 고 장 소 | 필립모리스코리아 | 
참석자
여부 | 참석자 | 여부 | 참석자 | 여부 | 참석자 | 여부 | 참석자 | 여부 | 참석자
○ | Hong, Tyler | ○ | Heo, Ethan |  | Kim, Michael (Optional) |  | Lim, Elien (Optional) |  | Park, Jung Ho (Optional)
 | Paeng, Eric (Optional) |  | Kim, Hye Won (Optional) |  | Yoon, Randy (Optional) |  | Kim, Taejin (Optional) | ○ | Ko, James (Optional)
여부 | 참석자 | 여부 | 참석자 | 여부 | 참석자 | 여부 | 참석자 | 여부 | 참석자
○ | 정진우(Jake) 팀장 (PM, Data Modeler) | ○ | 신유지(Allie) 선임 (PL, Data Modeler) | ○ | 김병준(Max) 선임 (Data Modeler) | ○ | 장민지(Kathy) 선임 (Data Modeler) |  | 

## Slide 5
INDEX
Weekly Report Abstract
I
Project Schedule Check
II
This / Next Week Status
III
IV
V
Project Issue Check
Additional Communication

## Slide 6
II. Project Schedule Check
프로젝트 스케쥴 관리 (금주 진척 사항 Overview)

## Slide 7
INDEX
Weekly Report Abstract
I
Project Schedule Check
II
This / Next Week Status
III
IV
V
Project Issue Check
Additional Communication

## Slide 8
III. This / Next Week Status
주요 보고서 Follow-up 실적/계획
구분 | 업무 내역
금주 실적 | 온프레미스 ODS 서버 클라우드(AWS) 마이그레이션 1-1. Cloud(AWS) QA서버 배포/검증 – DWH21 & DWH22 QA migration 확인 Role의 경우 TPE team에 보안 재요청 QA_SSIS Package 수정 개발 수정 개발 완료된 QA_SSIS package가 배포와 AWX 세팅 완료되어 수동으로 테스트 진행 중 1-2. 뷰, 프로시저 내 GETDATE함수 변경 TPE team과 DB별 함수 변경 쿼리문을 활용하여 DEV서버에서 테스트 진행 후, 현재 QA서버에서 변경 진행 중 (뷰 : 4 / 4 완료, 프로시저 : 약1000개 진행중) 2. 온프레미스 ODS서버 SSRS Report Power BI 전환 개발 3-1. 1차 모델링 개발 및 DW 구축 PRD_DW 수정 개발 DM 구축하면서 생기는 조건들에 대한 쿼리 수정 3-2. 2차 모델링 개발 및 DM 구축 SSAS 접속 지연으로 power bi에서 초안개발 진행 중 Table Relation, measure 값 생성 중 (70%) 3-2. Power BI 개발설계서(Storyboard) 작성 전일까지 피드백 받아 최종 버전 디자인 구상하여 완료

## Slide 9
III. This / Next Week Status
주요 보고서 Follow-up 실적/계획
구분 | 업무 내역
차주 예정 | 온프레미스 ODS 서버 클라우드(AWS) 마이그레이션 1-1. Cloud(AWS) PRD서버 배포/검증 PRD Smoke Test 진행 추가요청 사항으로 받은 Power BI 소스 변경 개발 ARS-REPORT, ILUMA & TEREA 대시보드 파워쿼리를 이용하여 PRD로 소스 변경 예정 1-2. Cloud(AWS) QA서버 배포/검증 – DWH21 & DWH22 QA_SSIS package 수동으로 테스트 진행 온프레미스 ODS서버 SSRS Report Power BI 전환 개발 2-1. 1차 모델링 개발 및 DW 구축 QA에서 SSIS 배포 및 스케쥴링 모니터링 진행 2-2. 2차 모델링 개발 및 DM 구축 SSAS 배포 및 RLS 테스트 진행 Power BI에서 초안개발 완료 >> UAT 가능 Table Relation, measure 값 생성 진행 완료 3-2. Power BI 페이지별 디자인 완료하여 power bi에 적용

## Slide 10
INDEX
Weekly Report Abstract
I
Project Schedule Check
II
This / Next Week Status
III
IV
V
Project Issue Check
Additional Communication

## Slide 11
IV. Project Issue Check
Project 수행 관련 긴급 점검(체크) 필요 항목
구분 | 업무 내역 | 담당자
Power BI 소스 변경 추가 요청 | 비즈니스에서 보고있는 Dashboard 소스 변경 추가 요청 받았으며, QA, PRD 각각 migration 점검 체크 후 진행 예정 PMK_ARSReport_ILUMA ILUMA & TEREA Dashboard => QA 단계 없이 Smoke Test 진행한 9/4일 이후에 PRD로 연결 점검 예정 >> 수정 후 James님께 전달 예정(w/Tyler님) / Deep 방화벽과 WorkSpace에서 Data Source 설정 필요 | M.C.B
QA migration 지연 | DWH21, 22 – QA migration 지연 TPE Team에서 Migration 진행 부분 완료 : Role만 재수정 진행 중 | TPE Team
CORIA QA SSAS 접속 이슈 | CORIA – QA SSAS 접속 이슈 기존 CORIA – QA SSAS 접속이 불가하여 TPE팀과 CORIA Support팀이 해결 중 => SSMS에서 접속은 가능하지만, 기존 모델에 접근 시 connect되지 않아 추가적으로 확인중이며 명일 관련 미팅 진행 예정 | TPE Team CORIA Support

## Slide 12
INDEX
Weekly Report Abstract
I
Project Schedule Check
II
This / Next Week Status
III
IV
V
Project Issue Check
Additional Communication

## Slide 13
Additional Communication
추가 논의 사항
구분 | 업무 내역

## Slide 14
Thank you for your attention